## Jadwal Mingguan
Minggu | Tanggal (estimasi) | Fase | Fokus Utama | Output
1 | 14–18 Sep 2026 | START | Kickoff tim, penetapan topik final (accounting software UMKM, C#/.NET) | Project charter, pembagian peran awal
2 ◄ sekarang | 21–25 Sep 2026 | IDENTIFY | Analisis masalah mitra: pencatatan manual, prioritas laporan/penjualan/pembelian | Problem statement, profil pengguna (pemilik & kasir)
3 | 28 Sep–2 Okt 2026 | IDENTIFY | Requirement gathering: user stories, hak akses owner/kasir, alur approval PO | Dokumen kebutuhan fungsional ringkas
4 | 5–9 Okt 2026 | DESIGN | ERD & skema MySQL, wireframe Blazor Server, setup repo, mulai ramp-up C# untuk Eky & Oktaviano | ERD final, wireframe, environment siap
5 | 12–16 Okt 2026 | BUILD 1 | Fondasi: auth & role (Owner/Kasir), modul Chart of Accounts | Login & COA berfungsi
6 | 19–23 Okt 2026 | BUILD 2 | Mesin posting jurnal umum otomatis + modul Penjualan (invoice, pembayaran, piutang) | Penjualan tercatat & terposting ke jurnal
7 | 26–30 Okt 2026 | BUILD 3 | Modul Pembelian: PO dengan approval, pembayaran, utang | Alur PO + approval berfungsi
8 | 2–6 Nov 2026 | BUILD 4 | Modul Inventori dasar (stok otomatis) + draf Neraca & Laba Rugi otomatis | Stok ter-update otomatis, laporan draf
9 | 9–13 Nov 2026 | CHECK | Review konsistensi data lintas modul, perbaikan bug, tambah Laporan Arus Kas (versi sederhana) | Daftar bug & sebagian perbaikan
10 | 16–20 Nov 2026 | TEST | Uji fungsional tiap modul + uji hak akses kasir, UAT ringan dengan pemilik | Hasil pengujian & catatan revisi
11 | 23–27 Nov 2026 | INTEGRATE | Integrasi end-to-end semua modul, penyempurnaan UI/UX Blazor | Alur transaksi → laporan berjalan utuh
12 | 30 Nov–4 Des 2026 | EVALUATE | Evaluasi bersama pembimbing & mitra, kumpulkan feedback | Daftar revisi prioritas
13 | 7–11 Des 2026 | IMPROVE | Perbaikan hasil evaluasi, penghalusan approval PO & laporan | Revisi selesai
14 | 14–18 Des 2026 | FINALIZE | Feature freeze, deployment ke server untuk mitra — target ~15 Des 2026 | Proyek 80–90% selesai, siap deploy
15 | 21–25 Des 2026 | DOCUMENT | Dokumentasi teknis & manual pengguna (pemilik & kasir), laporan akhir | Dokumen lengkap
16 | 28 Des 2026–1 Jan 2027 | SHOWCASE | Demo & presentasi akhir ke penguji, idealnya juga ke mitra | Presentasi final

## WBS
Kode | Paket Kerja / Task | Minggu | PIC
1.0 | Persiapan Proyek | Minggu 1
1.1 | Kickoff tim & pembagian peran |  | Bagus
1.2 | Finalisasi topik & ruang lingkup MVP |  | Bagus
2.0 | Identifikasi & Analisis Kebutuhan | Minggu 2–3
2.1 | Analisis masalah mitra (pencatatan manual) |  | Eky
2.2 | Profil pengguna: pemilik & kasir |  | Eky
2.3 | User stories per modul (laporan, penjualan, pembelian, dst) |  | Bagus
2.4 | Spesifikasi hak akses & alur approval PO |  | Bagus
2.5 | Dokumen kebutuhan fungsional (SRS ringkas) |  | Bagus
3.0 | Desain Sistem | Minggu 4
3.1 | ERD & skema database MySQL |  | Bagus
3.2 | Wireframe UI Blazor Server |  | Oktaviano
3.3 | Setup repository & struktur solution .NET |  | Oktaviano
3.4 | Ramp-up C#/.NET untuk Eky & Oktaviano |  | Bagus
4.0 | Pengembangan — Fondasi & Modul Inti | Minggu 5–8
4.1 | Autentikasi & manajemen role Owner/Kasir |  | Oktaviano
4.2 | Modul Chart of Accounts |  | Oktaviano
4.3 | Mesin posting jurnal umum otomatis |  | Bagus
4.4 | Modul Penjualan (invoice, pembayaran, piutang) |  | Oktaviano
4.5 | Modul Pembelian (PO + approval, pembayaran, utang) |  | Oktaviano
4.6 | Modul Inventori dasar (stok otomatis) |  | Oktaviano
4.7 | Modul Laporan Keuangan — neraca & laba rugi (draf) |  | Bagus
5.0 | Pengujian & Perbaikan Internal | Minggu 9–10
5.1 | Review konsistensi data lintas modul |  | Bagus
5.2 | Perbaikan bug hasil BUILD |  | Oktaviano
5.3 | Modul Laporan Arus Kas (versi sederhana) |  | Bagus
5.4 | Uji fungsional per modul & hak akses |  | Eky
5.5 | UAT ringan bersama pemilik |  | Eky
6.0 | Integrasi Sistem | Minggu 11
6.1 | Integrasi end-to-end seluruh modul |  | Oktaviano
6.2 | Penyempurnaan UI/UX Blazor |  | Oktaviano
7.0 | Evaluasi & Penyempurnaan | Minggu 12–13
7.1 | Evaluasi bersama pembimbing & mitra |  | Bagus & Eky
7.2 | Prioritisasi feedback |  | Bagus
7.3 | Implementasi revisi |  | Oktaviano
8.0 | Finalisasi & Deployment | Minggu 14
8.1 | Feature freeze |  | Bagus
8.2 | Deployment ke server untuk mitra |  | Oktaviano
8.3 | Verifikasi kesiapan 80–90% |  | Bagus
9.0 | Dokumentasi | Minggu 15
9.1 | Dokumentasi teknis |  | Oktaviano
9.2 | Manual pengguna (pemilik & kasir) |  | Eky
9.3 | Laporan akhir capstone |  | Bagus
10.0 | Showcase | Minggu 16
10.1 | Persiapan materi presentasi/demo |  | Semua tim
10.2 | Presentasi & demo akhir ke penguji/mitra |  | Semua tim

## Gantt Chart
Kode | Paket Kerja | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16
1.0 | Persiapan | bar: M1
2.0 | Identifikasi | bar: M2 to M3
3.0 | Desain | bar: M4
4.1–4.3 | Fondasi & Jurnal | bar: M5 to M6
4.4–4.5 | Penjualan & Pembelian | bar: M6 to M7
4.6–4.7 | Inventori & Laporan | bar: M8
5.0 | Pengujian internal | bar: M9 to M10
6.0 | Integrasi | bar: M11
7.0 | Evaluasi | bar: M12 to M13
8.0 | Finalisasi & Deploy ★ | bar: M14
9.0 | Dokumentasi | bar: M15
10.0 | Showcase | bar: M16
Legenda: | Persiapan & desain | M1: Build; M2: QA & integrasi; M3: Evaluasi; M4: Deploy (★ milestone)